## 25 - Junio
Proyecto y Tareas | Inicio Nuevo | Nueva Fecha | % | Notes | Responsable
SISTEMA PASTORAL UNIVERSITARIA
Pantallas Retiros Generales
Pantalla Lista de asistencia ESVU1 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 100% |  | Jose Tejada
Pantalla Lista de asistencia ESVU2 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 100% | 18/06 - Problemas con la maquina, necesita iniciar, pero ya tiene la idea | Elvin sanabria
Pantalla Lista de asistencia ESVU3 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 100% |  | Nahun Ventura
Pantalla Alumnos De Medicina
Pantalla Seminario 7 año | 2016-06-13 | 2016-07-02 | 40% | 25/6 - No se presento en la clase para dar informe | Fernando Reyes
Pantalla Seminario De Medicina | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 20% |  | Jose Tejada
Pantalla Retiros del Personal Universitario
Pantalla seminario de SAS | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 0% |  | Elvin sanabria
Pantalla Seminario Personal | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 0% |  | Nahun Ventura
Pantalla Programa Seminario
Pantalla Programa | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 50% |  | Fernando Reyes
Pantalla Inicio de Sesion Y Splash Screen
Pantalla Login Y Splash | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 100% |  | Jose Tejada
CENTRO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA INTEGRAL(COCI) |  |  |  |  | Conary H.
Modulo de Citas
Pantalla 1(Creacion de Citas) | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 90% | 25/6 - No se presento en la clase para dar informe | Roberto L.
Pantalla 2(Pantalla de Agenda) | 2016-06-17 | 2016-06-27 | 80% | 25/6 - No se presento en la clase para dar informe | Roberto L.
Pantalla 3(Panel Principal y Mantenimiento de Pacientes) | 2016-06-24 | 2016-06-26 | 80% |  | Roberto L.
Creación de Reportes
Reporte de Creacion de Citas | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 0% |  | Roberto L.
Reporte de Horarios | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 0% |  | Roberto L.
Periodo de Pruebas
Pruebas del Módulo | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 0% |  | Roberto L.
Correción de Errores | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 0% |  | Roberto L.
Modulo de Entrevistas
Pantalla 1(Datos Personales Paciente) | 2016-06-13 | 2016-06-27 | 90% |  | Mirna A.
Pantalla 2(Datos Familiaries Paciente) | 2016-06-17 | 2016-06-27 | 40% |  | Mirna A.
Pantalla 3( Historia Clinica Paciente) | 2016-06-24 | 2016-06-26 | 40% |  | Mirna A.
Creación de Reportes
Reporte de Datos Paciente | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 0% |  | Mirna A.
Reporte de Historia Clinica Paciente | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 0% |  | Mirna A.
Periodo de Pruebas
Pruebas del Módulo | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 0% |  | Mirna A.
Correción de Errores | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 0% |  | Mirna A.
Modulo de Expedientes o Historial
Pantalla 1(Datos Personales Paciente) | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 95% |  | Allan C
Pantalla 2(Datos Psicologicos Paciente) | 2016-06-17 | 2016-06-23 | 100% |  | Allan C
Pantalla 3( Historia Atención Paciente) | 2016-06-24 | 2016-06-26 | 50% |  | Allan C
Creación de Reportes
Reporte de Expediente Paciente | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 0% |  | Allan C
Reporte de Diagnostico Paciente | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 0% |  | Allan C
Periodo de Pruebas
Pruebas del Módulo | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 0% |  | Allan C
Correción de Errores | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 0% |  | Allan C
Modulo de Datos o Estadistica
Pantalla 1(Datos Generales de Pacientes) | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 90% |  | Conary H.
Pantalla 2(Datos Generales Psicologicos de Pacientes) | 2016-06-17 | 2016-06-27 | 80% |  | Conary H.
Pantalla 3( Paciente y detalles de expedientes) | 2016-06-24 | 2016-06-26 | 50% |  | Conary H.
Creación de Reportes
Reporte de Expediente Pacientes y detalles | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 0% |  | Conary H.
Reporte de lista Paciente | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 0% |  | Conary H.
Periodo de Pruebas
Pruebas del Módulo | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 0% |  | Conary H.
Correción de Errores | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 0% |  | Conary H.
SISTEMA DE BECA SOLIDARIA UNICAH
Recolección de Datos | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 100% |  | Mario C.
Diseño de Base de Datos | 2016-05-30 | 2016-05-03 | 100% |  | Todos
Diseño de Pantallas | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 100% |  | Todos
Corrección Base de Datos | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 100% |  | Todos
Pantallas de Inicio
Pantalla de Principal (Menú) | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 100% |  | Elmer M.
Pantalla de Login | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 100% |  | Mario C.
Pantallas de Mantenimiento
Pantalla de Ingreso de Estudiantes | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 100% | 26/6 - No se presento para dar reporte | Mario M.
Pantalla de Catedráticos | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 100% |  | Nery H.
Pantalla de Usuarios | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 100% |  | Gerson A.
Pantalla de Carreras | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 100% |  | Gerson A.
Pantallas de Transacciones
Pantalla Monto | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% | 26/6 - No se presento para dar reporte | Mario C.
Pantalla de Aval | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% |  | Elmer M.
Pantalla de Pagos | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 90% | 26/6 - No se presento para dar reporte | Gerson A.
Pantalla de Estado | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% |  | Nery H. h
Pantallas de Control de Llamadas
Pantalla de Percepción Llamada | 2016-06-27 | 2016-07-01 | 0% |  | Mario C.
Pantalla de Tipo de Llamada | 2016-06-27 | 2016-07-01 | 0% |  | Gerson A.
Reportes
Reporte de Estudiantes | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 0% |  | Mario C.
Reporte de pagos Realizados | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 0% |  | Elmer M.
Reporte de percepción de Llamada | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 0% |  | Gerson/Nery
SISTEMA DE INVENTARIO DE BODEGAS
Diseño y Base de datos
Diagrama dentidad- relacion | 2016-06-04 | 2016-06-11 | 100% |  | Cristhian Zúniga
Flujo de Procesos | 2016-06-04 | 2016-06-11 | 100% |  | Carlos Cortes
Planificacion de Pantallas | 2016-06-04 | 2016-06-11 | 100% |  | Marilyn Alvarado
Base de Datos | 2016-06-04 | 2016-06-11 | 100% |  | Cristhian Zúniga
Pantallas
Creacion de Pantallas de Contraseña | 2016-06-13 | 2016-06-18 | 100% |  | Marilyn Alvarado
Creacion de Pantallas de Menu | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 100% |  | Cristhian Zúniga
Creacion de Pantallas de Inventario | 2016-06-13 | 2016-06-29 | 85% |  | Erik Portillo
Reportes
Creacion de Reportes de Inventario | 2016-06-13 | 2016-07-02 | 0% |  | Erik Portillo
Pantallas
Creacion de Pantalla de Producto | 2016-06-13 | 2016-06-29 | 90% |  | Erik Portillo
Creacion de Pantalla de Requisicion | 2016-06-19 | 2016-06-30 | 0% |  | Marilyn Alvarado
Creacion de Pantallas de Detalle Requisicion | 2016-06-19 | 2016-07-02 | 0% |  | Cristhian Zúniga
Reportes
Creacion de Reportes de Requisicion | 2016-06-19 | 2016-07-02 | 0% |  | Cristhian Zúniga
Pantallas
Creacion de Pantallas de Entradas | 2016-06-19 | 2016-07-09 | 0% |  | Cristhian Zúniga
Creacion de Pantallas de Detalle Entradas | 2016-06-19 | 2016-07-07 | 0% |  | Erik Portillo
Creacion de Pantalla de Salidas | 2016-06-26 | 2016-07-09 | 0% |  | Cristhian Zúniga
Creacion de Pantallas de Detalle Salidas | 2016-06-26 | 2016-07-02 | 0% |  | Marilyn Alvarado
Creacion de pantalla de Departamento | 2016-06-26 | 2016-07-02 | 0% |  | Marilyn Alvarado
SISTEMA DE ATENCION DE PACIENTES E INVENTARIO - CLINICA SAN LUCAS
Analisis y diseño del sistema
Diagrama de procesos | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100% |  | Angello
Diagrama de entidad relacion | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 100% |  | Todos
Diseño de pantallas del sistema | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 100% |  | Astrid
Diseño de la base de datos | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 100% |  | José
Reporte del sistema | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 100% |  | Astrid
Elaboracion de base de datos en MySQL
Base de datos | 2016-06-12 | 2016-06-14 | 100% |  | José
Elaboracion de las pantallas del sistema
Librería de manejo de base de datos | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% |  | José
Pantalla del LogIn y Menu | 2016-06-14 | 2016-06-20 | 100% |  | José
Pantalla de Usuarios | 2016-06-17 | 2016-06-28 | 90% |  | José
Pantalla de Nueva Consultas | 2016-06-20 | 2016-06-28 | 40% |  | Andi
Reportes
Reporte de Atecion(Consultas) | 2016-06-22 | 2016-06-27 | 70% |  | Astrid
Pantallas
Pantalla de Paciente | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 0% |  | Angello
Pantalla de Medicamentos | 2016-06-26 | 2016-06-28 | 0% |  | Astrid
Reportes
Reporte de Medicamento | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 0% |  | Astrid
Pantallas
Pantalla de Categoria medicamento | 2016-06-02 | 2016-06-04 | 0% |  | Angello
Pantalla de Proveedores | 2016-07-03 | 2016-07-06 | 0% |  | Astrid
Pantalla de agregar inventario | 2016-06-05 | 2016-06-08 | 0% |  | Andi
Centro de Datos de Monografías y Tesis
Pantalla de Administradores
Admin Pantalla Pantalla Principal / Solicitudes | 06/16/16 | 06/22/16 | 100% |  | Luis Rodriguez
Admin Pantalla Completar Solicitud | 06/20/16 | 2016-06-27 | 85% |  | Luis Rodriguez
Admin Pantalla Agregar Documento | 06/16/16 | 2016-06-27 | 50% | 18/6 - Pendiente estatus | Cristian Lopez
Admin Pantalla Buscar Documento | 06/22/16 | 2016-06-27 | 50% | 18/6 - Pendiente estatus | Cristian Lopez
Admin Pantalla Generar Reporte | 06/22/16 | 2016-06-29 | 10% |  | Kevin Matamoros
Pantalla de Usuario
Usuario Pantalla Principal / Inicio Sesion | 06/16/16 | 2016-06-29 | 30% |  | Jose Turcios
Usuario Pantalla Solicitud | 06/16/16 | 2016-06-29 | 10% |  | Jose Turcios
SISTEMA DE TORNEO DE AFIUSS |  |  | 0%
Pantalla de Usuario
Pantalla 1 (Login) | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 100% |  | Kevin Acosta
Pantalla 2 (Menu Principal) | 2016-06-13 | 2016-06-27 | 70% | 26/6 - No se presento para dar reporte | Erik Lopez
Reportes
Pantalla 3 (Reporte tabla de posiciones) | 2016-06-13 | 2016-06-27 | 90% |  | Rene Bardales
Pantalla 4 (Reporte de jugadores) | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 100% |  | Miguel Rapalo
Pantalla 5 (Reporte de equipo) | 2016-06-15 | 2016-06-27 | 80% | 18/6 - No se presento, pendiente status de pantalla | Miguel Rapalo
Pantalla de Administrador
Pantalla 6 (Mantenimiento de equipo) | 2016-06-18 | 2016-06-26 | 70% |  | Kevin Acosta
Pantalla 7 (Mantenimiento de jugadores) | 2016-06-18 | 2016-06-22 | 100% |  | Erik Lopez
Pantalla 9 (Crear Grupos) | 2016-06-20 | 2016-07-02 | 0% |  | Kevin Acosta
Pantalla 9 (Asignacion Grupos) | 2016-06-22 | 2016-06-30 | 0% |  | Kevin Acosta
Pantalla 9 (Mantenimiento de resultados) | 2016-06-18 | 2016-07-29 | 25% |  | Rene Bardales
Pantalla 10 (Mantenimiento de Torneo) | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 0% |  | Miguel Rapalo
Pantalla 11 (Mantenimiento de Posiciones) | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 0% |  | Rene Bardales
Pantalla 12 (Mantenimiento de Jornada) | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 0% |  | Erik Lopez